AgroCore

Plan de migración a AWS

· con integración real con ARCA

Fases, tiempos, costos y decisiones para la dirección

Documento técnico-comercial

28 de mayo de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

AgroCore funciona hoy en una PC con Windows como servidor local. Llevarlo a la nube de Amazon Web Services (AWS) le da a la empresa acceso desde cualquier lugar (oficinas, celulares, gente en el campo), respaldos automáticos diarios, alta confiabilidad sin depender de una PC encendida, y la base lista para conectar las integraciones reales con ARCA que ya están desarrolladas en el sistema.

La migración se hace en 8 fases ordenadas. Tiempo total estimado: 15 a 20 días hábiles de trabajo activo, distribuidos en 4 a 5 semanas calendario.

Costo mensual recurrente: USD 50–80 (configuración estándar) — bien por debajo de lo que sale tener un servidor físico propio con su mantenimiento, luz y backups. Si la operación lo amerita en el futuro, alta disponibilidad agrega USD 60–75/mes.

## Qué cambia con AWS y las integraciones nuevas

- Acceso desde cualquier lado (oficinas, celulares, gente en el campo) — sin VPN ni túneles caseros.

- La aplicación queda funcionando 24/7, no depende de que una PC esté prendida ni de que vuelva la luz.

- Respaldos automáticos diarios (point-in-time) más snapshots semanales en otra región.

- Conexión cifrada con dominio (agrocore.ar) y certificado SSL gratuito. (con opcion a usar su propio dominio).

- Integración real con ARCA para verificar CTGs (Carta de Porte) y emitir facturas electrónicas con CAE — el sistema ya tiene todo el motor armado, sólo hay que cargar el certificado de cada empresa.

- Costos predecibles y centralizados en una factura mensual de AWS.

# 2. Lo que se va a desplegar

AgroCore es un sistema modular completo. En AWS se despliega exactamente lo mismo que hoy corre local, con varias integraciones nuevas listas para activarse:

## Módulos operativos

- Producción: campos, lotes, campañas con rinde estimado y real, insumos y labores con hectáreas parciales.

- Stock: productos, movimientos automáticos al facturar, reporte de margen.

- Hacienda por campo: stock declarado (SENASA) vs real, con nacimientos, muertes, traslados y conteos. Funciona offline desde el celular para los conteos en el campo.

- Contactos: clientes y proveedores con cuenta corriente automática.

- Ventas: facturación electrónica con CAE de AFIP (WSFE), libro IVA, exportación a Excel y PDF.

- Compras: facturas de proveedores, libro IVA compras.

- Finanzas: cheques físicos y electrónicos con alertas a 15 días, cuentas corrientes con sección de manuales (alquileres, impuestos) con vencimientos, control de efectivo multi-caja con transferencias y clasificación empresa/propio.

- Empleados: planilla mensual por empleado con adelantos, horas trabajadas, premios; liquidación con descuento automático en efectivo, cheque o transferencia; recibo PDF; exportación a Excel; resumen anual.

- Viajes: operativa completa de fletes con kg carga/descarga, CTG separado, tarifa $/ton, CUITs, patente acoplado, tipo camión, estados automáticos (cargado → descargado → facturado → pagado) y vinculación a factura del transportista.

## Integraciones nuevas que se activan con la migración

- ARCA — WSCTG: verificación automática de CTGs contra los servidores de ARCA. El sistema consulta el estado del CTG y completa los kg recibidos solo.

- ARCA — WSFE: emisión de facturas electrónicas con CAE real (la base ya está armada en el sistema, se activa una vez que las empresas tengan su cert asociado al servicio WSFE).

- Toggle Homologación / Producción por empresa — para probar todo en el sandbox de ARCA antes de pasar a datos reales.

- WhatsApp directo al asesor comercial y a la logística de camiones, con plantillas pre-armadas.

- Modo offline para Producción y Hacienda — la gente carga desde el cel sin señal y se sincroniza solo.

# 3. Modelo de deployment: AWS dedicado por cliente

Decisión arquitectónica clave: cada cliente de AgroCore tiene su PROPIO AWS, su PROPIA base de datos y su PROPIO certificado ARCA. Los datos de un cliente NUNCA comparten servidor ni base de datos con los de otro cliente — el aislamiento es total a nivel infraestructura.

¿Por qué este modelo y no SaaS multi-cliente compartido?

- Aislamiento absoluto: nadie ve datos de otro cliente, ni por accidente ni por error de software.

- Soberanía de datos: la información vive en la cuenta AWS del cliente, a su nombre.

- Performance independiente: el volumen o uso intensivo de un cliente no afecta a otros.

- Backups y seguridad: cada cliente controla sus snapshots y políticas de retención.

- Continuidad: si AgroCore deja de prestar servicio, el cliente conserva su AWS y su código sin lock-in.

## 3.1 Cómo se accede al sistema

Por defecto, el sistema se accede vía un subdominio de agrocore.ar, lo cual hace que el cliente no tenga que ocuparse de registrar dominios:

- URL: se puede poner por ejemplo Peiretti.agrocore.ar.

- El subdominio se crea en el DNS de AgroCore y apunta directo al servidor AWS del cliente.

- SSL gratuito vía Let’s Encrypt o ACM. Sin trámites para el cliente.

- Si el cliente prefiere usar su propio dominio (ej: agrocore.suempresa.com.ar), también se puede — es solo cambiar el DNS.

## 3.2 Mantenimiento mensual y el subdominio

El subdominio agrocore.ar va de la mano del servicio de mantenimiento mensual (USD 100/mes):

- Mientras el cliente esté al día con el mantenimiento, conserva su subdominio clienteX.agrocore.ar.

- Si decide dar de baja el mantenimiento, debe registrar su propio dominio y apuntar el DNS a su AWS. El sistema sigue funcionando exactamente igual; solo cambia la URL.

- AgroCore retira el subdominio agrocore.ar 30 días después de la baja, con aviso previo.

## 3.3 Resumen del modelo

| Componente | Quién lo controla | Quién paga |
| --- | --- | --- |
| Cuenta AWS | El cliente (su razón social, su tarjeta) | El cliente (USD 50-80/mes a Amazon) |
| Base de datos PostgreSQL | El cliente (RDS en su AWS) | Incluido en el costo de AWS |
| Subdominio agrocore.ar | AgroCore (Cloudflare) | Incluido en mantenimiento mensual |
| Dominio propio (alternativa) | El cliente | Cliente paga registro (~AR$ xx/año) |
| Mantenimiento + updates | AgroCore | USD 100/mes (opcional pero recomendado) |
| Código fuente del sistema | El cliente (sin lock-in) | Incluido en el pago inicial |

Este modelo prioriza independencia y aislamiento del cliente sobre escalabilidad horizontal. AgroCore SRL nunca accede a los datos del cliente — solo al código y a la infraestructura cuando se hacen updates con autorización.

# 4. Arquitectura propuesta en AWS

Se propone una arquitectura simple, robusta y económica, adecuada al tamaño actual del negocio y con margen para crecer sin reinstalar nada.

## Componentes

| Servicio AWS | Para qué se usa | Recurso elegido |
| --- | --- | --- |
| EC2 | Servidor donde corre el backend de AgroCore (Node.js + Express). | t3.small (2 vCPU, 2 GB) |
| RDS PostgreSQL | Base de datos administrada con backups automáticos diarios. | db.t4g.micro |
| Route 53 / Cloudflare | DNS del dominio agrocore.ar. Cloudflare ya está en uso, se puede mantener. | Hosted zone / DNS |
| ACM / Let’s Encrypt | Certificado SSL gratuito para HTTPS. | ACM o Certbot |
| S3 | Backups off-site (snapshots semanales en otra región) y archivos grandes. | Standard |
| CloudWatch | Métricas del servidor, logs y alertas por mail. | Básico |
| IAM | Usuarios y permisos administrativos en AWS. | Política mínima |

Los recursos cubren el uso actual con holgura. Si en el futuro aumentan los usuarios o las empresas, se cambia el tipo de instancia en 5 minutos sin reinstalar nada.

## Región

Se propone sa-east-1 (São Paulo) por tener la menor latencia desde Argentina (~30 ms). Alternativa: us-east-1 (Virginia), un poco más barato pero notablemente más lento.

## Alta disponibilidad (opcional)

La configuración estándar tiene un punto único de falla. Para protección extra contra fallas de hardware, se puede activar luego:

- RDS Multi-AZ — base de datos replicada automáticamente: +USD 25-30/mes.

- Application Load Balancer + segundo EC2: +USD 35-45/mes.

Recomendación: empezar sin HA durante el primer mes; activarla después si la operación lo amerita.

# 5. Fases del proyecto

Cada fase tiene actividades concretas y una notificación que la empresa puede revisar antes de pasar a la siguiente.

## Fase 1 — Cuenta AWS y configuración inicial

Duración estimada: 1 a 2 días hábiles.

- Crear la cuenta AWS a nombre de la empresa con la razón social y CUIT definitivos.

- Activar autenticación en 2 pasos (MFA) en el usuario raíz.

- Crear usuarios IAM separados para administración técnica.

- Configurar alarmas de costos (USD 50 y USD 100) y presupuesto mensual con aviso por mail.

- Elegir región (sa-east-1 recomendado).

- Confirmar dominio: agrocore.ar ya en uso → solo agregar subdominio peiretti.agrocore.ar.

Notificación: cuenta AWS segura, con control de gastos y dominio listo.

## Fase 2 — Infraestructura

Duración estimada: 1 a 2 días hábiles.

- Crear VPC con subredes públicas y privadas.

- Grupos de seguridad (firewalls) que solo permiten HTTPS de internet y tráfico interno hacia la base.

- RDS PostgreSQL en subred privada, con backups automáticos.

- EC2 con Windows, Node.js, Nginx, PM2 y Certbot instalados.

- Nginx como reverse proxy con redirección a HTTPS.

- Bucket S3 para backups off-site cifrado.

Notificación: infraestructura encendida, accesible por HTTPS, sin la aplicación todavía.

## Fase 3 — Despliegue del sistema

Duración estimada: 1 día hábil.

- Subir el código de AgroCore al servidor desde el repositorio.

- Instalar dependencias y generar el cliente de Prisma.

- Configurar variables de entorno (DATABASE_URL, JWT_SECRET, CORS_ORIGIN, etc.).

- Correr las migraciones de base de datos.

- PM2 para que el servidor arranque solo y se reinicie si fallara.

- Pruebas completas: login, navegación, crear datos, HTTPS.

- Corte de DNS: app.agrocore.ar apunta al nuevo servidor.

Notificación: AgroCore corriendo en AWS accesible por su dominio definitivo.

## Fase 4 — Integraciones externas

Duración estimada: 1 día hábil. (Esta fase es nueva respecto al plan inicial.)

- Cert ARCA por cada empresa: paso 1 generar la clave + solicitud, paso 2 subir al portal de ARCA y asociar al servicio WSCTG/WSFE, paso 3 cargar el cert recibido en el sistema. Se hace en el ambiente de homologación primero para probar todo.

- Probar la conexión real con ARCA desde Configuración → ARCA → "Probar conexión".

Notificación: ARCA respondiendo "Conexión OK" en homologación.

Fase 5 — Limpieza de datos

Duración estimada: 1 día hábil.

- Revisar la base actual local e identificar registros de prueba para descartar.

- Generar listado de qué se conserva y qué se descarta (administración confirma).

- Base limpia en AWS: crear las empresas reales y el usuario super-admin inicial.

- Cargar catálogos básicos (provincias, ciudades, categorías comunes).

Notificación: base productiva limpia, lista para recibir los datos reales.

## Fase 6 — Importación desde Excel

Duración estimada: 3 a 7 días hábiles según volumen y calidad de datos.

Es la fase más variable. Depende de cuántos Excel hay y qué tan ordenados están.

- Plantillas Excel por entidad: Campos, Productos, Clientes, Proveedores, Empleados, Cheques, Arrendamientos, Hacienda, Cuentas Corrientes.

- La administración limpia y unifica sus Excel siguiendo las plantillas.

- Scripts de importación (Node.js) que validan cada fila y la cargan vía la API.

- Carga por etapas en orden de dependencias: empresas → campos → productos → contactos → facturas y movimientos.

- Validación con la administración después de cada etapa.

Si los Excel están muy desprolijos, sumar 2-3 días extra. Si están bien armados, esta fase cierra en 3 días.

Notificación: datos reales cargados en AWS y validados por la administración.

## Fase 7 — Pruebas y capacitación

Duración estimada: 2 a 3 días hábiles.

- Pruebas funcionales por módulo: producción, finanzas, hacienda, empleados, ventas, compras.

- Capacitación a administración (2 sesiones de 2 horas).

Notificación: usuarios capacitados, sistema validado funcionalmente.

## Fase 8 — Go-live y soporte inicial

Duración: 1 semana de soporte intensivo + 2 semanas de seguimiento.

- Anuncio interno: dominio nuevo, fecha de corte.

- Marcha blanca: una semana usando AWS con el sistema local prendido como respaldo.

- Soporte intensivo (~2 horas por día).

- Después de 1 semana sin problemas, apagar el sistema local.

- Pasaje a producción del ambiente ARCA (de homologación a real) cuando la empresa decida.

Notificación: AgroCore en producción en AWS, sistema local apagado, documentación de operación entregada.

# 6. Costos

## 6.1 Costos mensuales recurrentes — AWS

Estimación para uso típico de una empresa agropecuaria mediana (5–20 usuarios, varias empresas en multi-tenant).

| Servicio | Detalle | USD / mes |
| --- | --- | --- |
| EC2 t3.small (Windows, on-demand) | 2 vCPU, 2 GB RAM, 24×7 | 15 |
| RDS PostgreSQL db.t4g.micro | 1 vCPU, 1 GB RAM, single-AZ | 13 |
| Almacenamiento EBS (30 GB) | Disco del servidor EC2 | 3 |
| Almacenamiento RDS (50 GB) | Datos + WAL + backups automáticos | 8 |
| S3 (10 GB backups off-site) | Snapshots semanales en otra región | 3 |
| Route 53 / consultas DNS | Hosted zone + consultas típicas | 1 |
| Transferencia de datos | Salida a internet estimada | 5–10 |
| CloudWatch + alarmas | Métricas básicas + alertas por mail | 2 |
| TOTAL estimado (configuración estándar) |  | 50–55 |

Los precios pueden variar ±20% según el uso real. AWS factura por consumo medido en horas y GB.

## 6.2 Costos opcionales (alta disponibilidad)

| Opción | Suma al mes |
| --- | --- |
| RDS Multi-AZ (réplica automática en otra zona) | + USD 25–30 |
| Application Load Balancer + segundo EC2 | + USD 35–45 |
| Réplica de lectura RDS para reportes pesados | + USD 15 |

Recomendación: empezar sin HA. Activarla recién cuando la operación lo justifique (típicamente luego de varios meses estables).

## 6.3 Costos de servicios externos

| Servicio | Costo |
| --- | --- |
| Cloudflare DNS + CDN | Gratis (ya en uso) |
| ARCA (WSCTG + WSFE) | Gratis (servicio público) |
| Dominio .ar (NIC.ar) renovación anual | AR$ xxx / año |

## 6.4 Costos únicos (one-time)

| Concepto | Costo aproximado |
| --- | --- |
| Horas de DevOps para setup (fases 1-4) | incluido |
| Horas de desarrollo para scripts de importación (fase 6) | incluido |
| Verificación de dominio ARCA / portal certificados | sin costo (tarea de la empresa) |

# 7. Decisiones a tomar antes de arrancar

Hay 6 decisiones que conviene resolver antes de abrir la cuenta AWS, porque definen costos y arquitectura.

## 1. Razón social y datos fiscales de la cuenta AWS

AWS factura en USD. Necesitamos razón social, CUIT, dirección, tarjeta de crédito corporativa internacional, mail de facturación.

## 2. Dominio y subdominio

- Ya tienen agrocore.ar funcionando para el sitio público.

- Para el sistema en producción se sugiere "peiretti.agrocore.ar" (subdominio).

- Para homologación ARCA, opcionalmente "homo_peiretti.agrocore.ar".

## 3. Región AWS

- sa-east-1 São Paulo: latencia mínima (~30 ms). Recomendado.

- us-east-1 Virginia: el más barato. Latencia ~150 ms (notable pero usable).

## 4. Alta disponibilidad

- Estándar: un servidor, una base. Si el servidor falla, hay que restaurarlo (1-2 horas de downtime).

- HA: ~USD 60-75/mes más. Si falla un servidor, el sistema sigue.

## 5. Quién hace qué

- Opción A (recomendada): yo hago todo el setup técnico (fases 1-4) y la administración solo aporta datos y valida.

- Opción B: la empresa contrata un técnico DevOps externo y yo coordino.

## 6. Estrategia de carga de datos

- Rápida: la administración entrega los Excel y yo los proceso e importo. ~3-5 días.

- Cuidada: armamos plantillas, la administración limpia los Excel siguiendo las plantillas, después se importa. ~5-7 días pero queda más prolijo.

- Gradual: se carga lo crítico para arrancar (empresas, campos, productos) y el resto se va sumando en la operación diaria. ~2 días para arrancar.

# 8. Lo que necesito de tu lado

- Las respuestas a las 6 decisiones del punto anterior.

- Datos fiscales completos para abrir la cuenta AWS (razón social, CUIT, dirección, mail).

- Tarjeta de crédito corporativa internacional habilitada para débitos en USD.

- Acceso al portal de ARCA de cada empresa (clave fiscal) para registrar los certificados de WSCTG/WSFE.

- Los Excel reales con los datos a cargar.

- Lista de usuarios que van a tener acceso al sistema, con su rol.

- 2 a 4 horas de la administración para validar imports y capacitación.

# 9. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Excels desordenados o con datos faltantes | Alto | Plantillas claras antes y validación contra ellas. Si están muy mal, 2-3 días extra de limpieza manual. |
| Cert AFIP no aprobado a tiempo en el portal | Medio | Se puede arrancar sin la integración AFIP (modo "informal" en cada empresa) y activarla cuando esté disponible. |
| Tarjeta corporativa no funciona en AWS | Medio | Usar tarjeta personal para arrancar y cambiarla después. |
| Caída del servidor (sin HA) | Medio | Backups diarios + procedimiento de restauración documentado. Tiempo de restauración ~1-2 horas. |
| Falla de hardware AWS | Bajo | AWS reemplaza automáticamente la instancia. Snapshot diario garantiza pérdida máxima de 24 hs. |
| Costos AWS sorpresivos | Bajo | Presupuestos y alarmas configurados en fase 1. |
| Usuarios resisten el cambio | Medio | Marcha blanca de 1 semana + capacitación + manual actualizado. |
| Pérdida de conectividad de la oficina | Bajo | El sistema sigue funcionando para los usuarios con internet (campo, celular, casa). |

# 10. Cronograma resumido

Asume arranque un lunes y dedicación a tiempo completo del lado técnico. La empresa solo participa en los puntos marcados.

| Semana | Fase | Actividad principal | Participa empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase 1 — Cuenta AWS | Creación de cuenta, MFA, billing, dominio. | Sí |
| 1 | Fase 2 — Infraestructura | VPC, RDS, EC2, Nginx, SSL. | No |
| 1 | Fase 3 — Despliegue | Subir el sistema y dejarlo accesible por HTTPS. | No |
| 1-2 | Fase 4 — Integraciones | Resend (mails) + cert ARCA en homologación. | Sí |
| 2 | Fase 5 — Limpieza | Base limpia, super-admin y empresas reales creadas. | Sí |
| 2-3 | Fase 6 — Importación | Plantillas, carga por etapas, validación. | Sí |
| 4 | Fase 7 — Pruebas y capacitación | Capacitar usuarios, validar funcionalmente. | Sí |
| 4-5 | Fase 8 — Go-live y soporte | Marcha blanca, corte definitivo, soporte intensivo. | Sí |

## Tiempo total

- Trabajo técnico activo: 15-20 días hábiles.

- Calendario total: 4-5 semanas.

- Soporte post go-live: 2 semanas adicionales de seguimiento.

## Próximos pasos sugeridos

- Esta semana: la empresa revisa el documento y responde las 6 decisiones del punto 7.

- Una vez aprobado: se reserva fecha de arranque y se coordina la apertura de la cuenta AWS.

- La fase 1 puede arrancar el mismo día que la cuenta esté creada y verificada.

Cualquier duda o ajuste de este plan, lo conversamos antes de arrancar.