AgroCore

Plan de migración a AWS

Fases, tiempos, costos y decisiones

Documento técnico-comercial

26 de mayo de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

AgroCore hoy corre en una PC con Windows como servidor local. Para que la empresa pueda usar el sistema desde cualquier lugar (oficinas, campo, celulares), con respaldos automáticos y sin depender de que una PC esté siempre prendida, se propone migrarlo a la nube de Amazon Web Services (AWS).

La migración se hace en 7 fases ordenadas. El tiempo estimado de trabajo activo es de 15 a 20 días hábiles, distribuidos en 4 a 5 semanas calendario (porque hay validaciones, decisiones y carga de datos donde participa la administración).

El costo mensual recurrente de la infraestructura AWS arranca en aproximadamente USD 60-100 (configuración estándar) y puede llegar a USD 120-180 si se opta por alta disponibilidad desde el día uno. Se detallan ambos escenarios más abajo.

Este documento sirve para que la empresa apruebe el plan, defina las decisiones pendientes y entienda qué se entrega en cada etapa.

## Lo que cambia con AWS

- Acceso desde cualquier lado (oficinas, celulares, gente en el campo) sin VPN ni túneles raros.

- La aplicación queda funcionando 24/7, no depende de una PC encendida ni de la luz del local.

- Respaldos automáticos diarios (point-in-time) y snapshots semanales en otra región.

- Conexión cifrada (HTTPS) con dominio propio (ej: app.agrocore.ar).

- Escala fácil: si en el futuro hay más usuarios o más empresas, se agranda el servidor en 5 minutos.

- Costos predecibles y centralizados en una factura mensual de AWS.

# 2. Arquitectura propuesta en AWS

Se propone una arquitectura simple, robusta y económica, adecuada al tamaño actual del negocio y con margen para crecer.

## Componentes

| Servicio AWS | Para qué se usa | Recurso elegido |
| --- | --- | --- |
| EC2 | Servidor donde corre el backend de AgroCore (Node + Express). | t3.small (2 vCPU, 2 GB) |
| RDS PostgreSQL | Base de datos administrada, con backups automáticos. | db.t4g.micro (1 vCPU, 1 GB) |
| Route 53 | DNS del dominio (ej: app.agrocore.ar). | Hosted zone |
| Certificate Manager | Certificado SSL gratis para HTTPS. | ACM |
| S3 | Backups off-site (snapshots semanales) y archivos pesados. | Standard |
| CloudWatch | Métricas, logs del servidor y alertas por mail. | Básico |
| IAM | Usuarios y permisos administrativos en AWS. | Política mínima |
| Backups RDS | Snapshots diarios con retención de 30 días + point-in-time. | Incluido en RDS |

Los recursos elegidos cubren el uso actual con holgura. Si en el futuro hay más usuarios, se cambia el tipo de instancia sin reinstalar nada.

## Región

Se propone usar la región sa-east-1 (São Paulo) por tener la menor latencia desde Argentina. Alternativa: us-east-1 (Virginia, EE.UU.) si se busca el menor costo posible — pero el sistema se sentirá un poco más lento.

## Alta disponibilidad (HA) — opcional

La configuración estándar tiene un punto único de falla (un solo servidor, una sola base). Si la empresa quiere protección extra ante fallas de hardware, se puede activar:

- RDS Multi-AZ: la base de datos queda replicada en dos zonas de la misma región. Costo: +USD 25-30/mes.

- Load Balancer + segundo EC2: el sitio sobrevive a la caída de un servidor. Costo: +USD 35-45/mes.

Recomendación: arrancar sin HA durante el primer mes (más simple, más barato), y activarla después si la operación lo amerita.

# 3. Fases del proyecto

Cada fase tiene actividades concretas y un entregable que la empresa puede revisar antes de pasar a la siguiente.

## Fase 1 — Cuenta AWS y configuración inicial

Duración estimada: 1 a 2 días hábiles.

- Crear la cuenta AWS a nombre de la empresa con la razón social y CUIT definitivos. Requiere tarjeta de crédito corporativa para validar.

- Activar autenticación en 2 pasos (MFA) en el usuario raíz y guardar las credenciales en lugar seguro.

- Crear usuarios IAM separados para administración técnica (no usar el usuario raíz para el día a día).

- Configurar alertas de costos: alarma cuando se supere USD 50/mes y luego USD 100/mes, y un presupuesto mensual con notificación por mail.

- Elegir región: sa-east-1 (São Paulo) recomendado.

- Decisión: dominio. Si la empresa ya tiene "agrocore.ar" o similar, se delega su DNS a Route 53. Si no, se registra uno nuevo.

Entregable: cuenta AWS lista, segura y con control de gastos.

## Fase 2 — Infraestructura

Duración estimada: 1 a 2 días hábiles.

- Crear la red privada virtual (VPC) con subredes públicas y privadas.

- Configurar grupos de seguridad (firewalls) que solo dejan pasar tráfico HTTPS desde internet y tráfico interno hacia la base de datos.

- Crear la base de datos PostgreSQL (RDS) en subred privada, con backups automáticos activados.

- Lanzar el servidor EC2 con Ubuntu 22 LTS, instalar Node.js 20, Nginx, PM2 y Certbot.

- Configurar Nginx como reverse proxy con redirección a HTTPS.

- Emitir el certificado SSL (Let’s Encrypt o ACM) para el dominio elegido.

- Crear bucket S3 para backups off-site con cifrado activado.

Entregable: infraestructura encendida y accesible por HTTPS, sin la aplicación todavía.

## Fase 3 — Despliegue del sistema

Duración estimada: 1 día hábil.

- Subir el código de AgroCore al servidor (vía Git o tarball).

- Instalar dependencias (npm install) y generar el cliente de Prisma.

- Configurar variables de entorno: DATABASE_URL, JWT_SECRET, CORS_ORIGIN, etc.

- Correr las migraciones de base de datos (prisma migrate deploy).

- Configurar PM2 para que el servidor arranque solo al reiniciar la máquina y se reinicie si llegara a fallar.

- Probar el sistema completo: login, navegación, crear datos de prueba, validar HTTPS.

- Corte de DNS: apuntar el dominio definitivo al nuevo servidor.

Entregable: AgroCore corriendo en AWS, accesible por su dominio definitivo (ej: app.agrocore.ar).

## Fase 4 — Limpieza de datos

Duración estimada: 1 día hábil.

- Revisar la base actual local: identificar empresas y registros de prueba.

- Generar un listado de qué se conserva y qué se descarta (administración confirma).

- Empezar con la base limpia en AWS: crear las empresas reales y el usuario super-admin inicial.

- Cargar los catálogos básicos (provincias, ciudades, categorías comunes) — esto ya viene en el seed del sistema.

Entregable: base productiva limpia, lista para recibir los datos reales.

## Fase 5 — Importación desde Excel

Duración estimada: 3 a 7 días hábiles según volumen y calidad de los datos.

Esta es la fase más variable. Depende mucho de cuántos Excel hay, qué tan ordenados están, y si hay relaciones entre ellos (un cliente referenciado en una factura debe existir antes de cargar la factura).

- Definir plantillas de Excel por cada entidad: Campos, Productos, Clientes, Proveedores, Empleados, Cheques, Arrendamientos, Hacienda, Cuentas Corrientes.

- La administración limpia y unifica sus Excel siguiendo las plantillas (eliminar duplicados, normalizar fechas, completar campos obligatorios).

- Construir scripts de importación (Node.js) que validan cada fila y la cargan vía la API o directo en la base.

- Cargar por etapas en orden de dependencias: primero empresas, después campos, productos, contactos, después facturas y movimientos.

- Validar con la administración después de cada etapa antes de pasar a la siguiente.

Si los Excel están muy desprolijos, se puede sumar 2-3 días extra de limpieza manual. Si están bien armados, esta fase puede cerrarse en 3 días.

Entregable: datos reales cargados en AWS, validados por la administración.

## Fase 6 — Pruebas y capacitación

Duración estimada: 2 a 3 días hábiles.

- Pruebas funcionales por módulo: producción, finanzas, hacienda, empleados, ventas, compras.

- Capacitación a la administración (2 sesiones de 2 horas).

- Actualizar el manual de usuario web con la URL nueva.

Entregable: usuarios capacitados y sistema validado funcionalmente.

## Fase 7 — Go-live y soporte inicial

Duración estimada: 1 semana de soporte intensivo + 2 semanas de seguimiento.

- Anuncio interno del cambio: dominio nuevo, fecha de corte.

- Marcha blanca: durante una semana se usa AgroCore en AWS pero el sistema local queda prendido como respaldo de consulta.

- Soporte intensivo (~2 horas por día) para resolver dudas y corregir lo que aparezca.

- Después de 1 semana sin problemas, apagar el servidor local.

- Documentar procedimientos de mantenimiento: cómo entrar al servidor, cómo ver logs, cómo restaurar un backup.

Entregable: AgroCore en producción en AWS, sistema local apagado, documentación de operación entregada.

# 4. Costos

## 4.1 Costos mensuales recurrentes — AWS

Estimación para uso típico de una empresa agropecuaria mediana (5-20 usuarios, varias empresas en multi-tenant).

| Servicio | Detalle | USD / mes |
| --- | --- | --- |
| EC2 t3.small (Linux, on-demand) | 2 vCPU, 2 GB RAM, 24×7 | 15 |
| RDS PostgreSQL db.t4g.micro | 1 vCPU, 1 GB RAM, single-AZ | 13 |
| Almacenamiento EBS (30 GB) | Disco del servidor EC2 | 3 |
| Almacenamiento RDS (50 GB) | Datos + WAL + backups automáticos | 8 |
| S3 (10 GB backups off-site) | Snapshots semanales en otra región | 3 |
| Route 53 | Hosted zone + consultas DNS típicas | 1 |
| Transferencia de datos | Salida a internet estimada | 5–10 |
| CloudWatch + alarmas | Métricas básicas y alertas por mail | 2 |
| TOTAL estimado (configuración estándar) |  | 50–55 |

Los precios pueden variar ±20% según el uso real. AWS factura por consumo medido en horas y GB.

## 4.2 Costos opcionales (alta disponibilidad)

| Opción | Suma al mes |
| --- | --- |
| RDS Multi-AZ (réplica automática en otra zona) | + USD 25–30 |
| Application Load Balancer + segundo EC2 | + USD 35–45 |
| Réplica de lectura RDS para reportes pesados | + USD 15 |

Recomendación: empezar sin HA. Activarla recién cuando la operación lo justifique (después de varios meses estables).

## 4.3 Costos únicos (one-time)

| Concepto | Costo aproximado |
| --- | --- |
| Dominio nuevo .com.ar (NIC.ar) | AR$ 1.500–3.000 / año |
| Dominio nuevo .com (Route 53 / Namecheap) | USD 13–15 / año |

# 5. Decisiones a tomar antes de arrancar

Hay 6 decisiones que conviene resolver antes de abrir la cuenta AWS, porque definen costos y arquitectura.

## Decisión 1 — Razón social y datos fiscales de la cuenta AWS

AWS factura en USD. Necesitamos: razón social, CUIT, dirección, tarjeta de crédito corporativa internacional, mail de facturación. Definir si AWS factura a la empresa madre o a una unidad de negocio.

## Decisión 2 — Dominio

- ¿La empresa ya tiene un dominio que se va a usar (por ejemplo agrocore.com.ar)? En ese caso, ¿quién es el titular y dónde está hospedado el DNS?

- Si no hay dominio, ¿se registra uno nuevo? ¿En .ar (NIC.ar, más barato a largo plazo) o en .com (más universal)?

- ¿Subdominio elegido: app.agrocore.ar, sistema.miempresa.com.ar, etc.?

## Decisión 3 — Región AWS

- sa-east-1 São Paulo: latencia mínima desde Argentina (~30 ms). Costo levemente mayor que us-east-1. Recomendado.

- us-east-1 Virginia: el más barato. Latencia ~150 ms (notable pero usable).

## Decisión 4 — Alta disponibilidad

- Estándar: un servidor, una base de datos. Si el servidor falla, hay que restaurarlo (1-2 horas de downtime).

- Alta disponibilidad: replicación activa. Si falla un servidor, el sistema sigue funcionando. Cuesta ~USD 60-75 más por mes.

## Decisión 5 — Estrategia de carga de datos

- Opción rápida: la administración entrega los Excel y yo los proceso e importo. Estimado: 3-5 días.

- Opción cuidada: armamos plantillas, la administración limpia los Excel siguiendo las plantillas, y después se importa. Estimado: 5-7 días pero queda todo más prolijo.

- Opción gradual: se carga lo crítico para arrancar (empresas, campos, productos clave) y el resto se va sumando en la operación diaria. Estimado: 2 días para arrancar.

# 6. Lo que necesito de tu lado

Para que el proyecto arranque sin trabas, conviene tener resuelto antes:

- Las respuestas a las 6 decisiones del punto anterior.

- Datos fiscales completos para abrir la cuenta AWS (razón social, CUIT, dirección, mail).

- Tarjeta de crédito corporativa internacional habilitada para débitos en USD.

- Los Excel reales con los datos a cargar — idealmente uno por entidad (Campos.xlsx, Clientes.xlsx, Proveedores.xlsx, etc.).

- Lista de usuarios que van a tener acceso al sistema, con su rol (admin, contable, operativo, lectura).

- Un par de horas de la administración para validar imports y capacitación.

# 7. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Excels desordenados o con datos faltantes | Alto | Definir plantillas claras antes y validar contra ellas. Si están muy mal, dedicar 2-3 días extra de limpieza manual. |
| Tarjeta de crédito de la empresa no funciona en AWS | Medio | Usar tarjeta personal para arrancar y cambiarla después, o pedir tarjeta virtual a la financiera. |
| Caída del servidor (sin HA) | Medio | Backups diarios + procedimiento de restauración documentado. Tiempo de restauración ~1-2 horas. |
| Falla de hardware AWS | Bajo | AWS reemplaza automáticamente la instancia. Snapshot diario garantiza pérdida máxima de 24 hs. |
| Costos AWS sorpresivos | Bajo | Presupuestos y alarmas configurados en fase 1. |
| Usuarios resisten el cambio | Medio | Marcha blanca de 1 semana + capacitación + manual web actualizado. |
| Pérdida de conectividad de la oficina | Bajo | El sistema sigue funcionando para los usuarios con internet (campo, celular, casa). |

# 8. Cronograma resumido

Asume arranque un lunes y dedicación a tiempo completo del lado técnico. La empresa solo participa en los puntos marcados.

| Semana | Fase | Actividad principal | Participa empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase 1 — Cuenta AWS | Creación de cuenta, MFA, billing, dominio. | Sí |
| 1 | Fase 2 — Infraestructura | VPC, RDS, EC2, Nginx, SSL. | No |
| 1 | Fase 3 — Despliegue | Subir el sistema y dejarlo accesible por HTTPS. | No |
| 2 | Fase 4 — Limpieza | Base limpia, super-admin y empresas reales creadas. | Sí |
| 2-3 | Fase 5 — Importación | Plantillas, carga por etapas, validación. | Sí |
| 4 | Fase 6 — Pruebas y capacitación | Capacitar usuarios, validar funcionalmente. | Sí |
| 4-5 | Fase 7 — Go-live y soporte | Marcha blanca, corte definitivo, soporte intensivo. | Sí |

## Tiempo total

- Trabajo técnico activo: 15-20 días hábiles.

- Calendario total (con validaciones, fin de semanas y feriados): 4-5 semanas.

- Soporte post go-live: 2 semanas adicionales de seguimiento.

## Próximos pasos sugeridos

- Esta semana: la empresa revisa el documento y responde las 5 decisiones del punto 5.

- Una vez aprobado: se reserva fecha de arranque y se coordina la apertura de la cuenta AWS.

- La fase 1 puede arrancar el mismo día que la cuenta esté creada y verificada.

Cualquier duda o ajuste sobre este plan, lo conversamos antes de arrancar.